**План мероприятий («Дорожная карта»)**

**по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в 2022-2023 учебном году («Дорожная карта»)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные**  **исполнители** | **Показатели, результаты** |
| I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА-9 ) в 2022 г. | | | | |
| 1 | Подведение итогов ГИА-9 в 2022 году | сентябрь 2022 года | Масленникова Н.Л. | 1. Средний результат ГИА-9 в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) по учебным предметам.  2. Количество участников ГИА-9 в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ-9), получивших неудовлетворительный результат.  3. Количество участников ГИА-9 в форме ОГЭ, получивших неудовлетворительный результат. |
| 2 | Участие в вебинарах ЦОиККО по анализу ГИА-9 | Сентябрь, октябрь 2022 | Учителя-предметники | Анализ результатов ГИА по обязательным предметам и предметам по выбору в содержательном аспекте( по заданиям) |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов | | | | |
| 1 | Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА. | август - октябрь 2022 года | Масленникова Н.Л. | Повышение уровня профессиональной подготовки педагогов |
| 2 | Адресная методическая поддержка педагогов испытывающие трудности в подготовке обучающихся к | в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки | Масленникова Н.Л. | ИППРП откорректированы |
| III. Нормативно-правовое обеспечение | | | | |
| 1 | Подготовка нормативных правовых актов школьного уровня по подготовке к участию в ГИА-9 в 2023 году.  Приведение школьной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. | сентябрь 2022 – июнь 2023 года | Спехова А.А.  Масленникова Н.Л. | Соответствие школьных правовых актов федеральным, региональным и муниципальным. |
| 2 | Циклограмма приказов:  "О назначении ответственных за подготовку выпускников 2022 – 2023 учебного года, за информирование выпускников школы, их родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА - 2023"  "О назначении ответственных за формирование школьной базы данных с целью формирования муниципальной части региональной информационной системы об участниках ГИА – 2023"  "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") по подготовке обучающихся 9 классов школы к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2023 году".  «О подготовке и проведении устного собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА».  "О командировании педагогических работников школы в качестве сопровождающих выпускников 9-х школы на ОГЭ, , (ГВЭ)". | сентябрь 2022  октябрь 2022  сентябрь 2022  январь 2023  май 2023 | Спехова А.А  Масленникова Н.Л. | Соблюдение порядка организации проведения ГИА с соответствие с нормативно-правовой базой. |
| IV. Участие в обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11: | | | | |
| 1 | организаторов ППЭ | ноябрь 2022 года - май 2023 года | Масленникова Н.Л. | Отсутствие нарушений обучающимися и педагогическими работниками школы в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2023 года |
| 2 | учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | по расписанию курсовой подготовки | Масленникова Н.Л. |
| 3 | учителей-предметников, привлекаемых  - к проведению итогового собеседования по русскому языку (ГИА-9) | январь 2023 |
| 4 | участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ГИА-9 в ППЭ | март-апрель 2023  апрель- май 2023 |
| 5 | общественных наблюдателей | январь 2023 -апрель 2023 |
| V. Организационное сопровождение ГИА - 9 | | | | |
| 1 | Отчет о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2023 году | октябрь 2022 |  | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2023 году |
|  |  |  |  |
| **VI.** Формирование РИС ГИА-9 в 2023 году | | | | |
| 1 | Внесение данных в муниципальную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования  1. сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования:  фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, наименование образовательной организации, в которой освоена общеобразовательная программа, номер класса, форма обучения, уровень общего образования;  2. форма ГИА-9 перечень учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9;  3. отнесение обучающихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов и инвалидов  4. наличие допуска у обучающегося к ГИА-9;  5. место сдачи ГИА-9;  6. результаты обработки экзаменационных работ обучающихся;  7. сведения о результатах ГИА-9  8. сведения об апелляциях обучающихся:  фамилия, имя, отчество лица, подавшего апелляцию, реквизиты документа, удостоверяющего личность, содержание апелляции;  номер и дата протокола, содержащего решение о результатах рассмотрения апелляции, содержание решения о результатах рассмотрения апелляции. | В соответствие с Порядком Проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования. | Масленникова Н.Л. | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 |
| 2 | Предоставление сведений о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 (далее – работники); | по запросу |  |
| - место и время выполнения работ, к которым привлекается работник во время проведения ГИА-9; | в течение недели со дня проведения экзамена; | Своевременное информирование. |
| - сведения о гражданах, аккредитованных в качестве  общественных наблюдателей | не позднее чем за 2 недели до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету | Своевременное информирование. |
| **VII.** Организация и проведение ГИА-9 в 2023 году | | | | |
|  | Ознакомление с результатами проверки экзаменационных работ с общим баллом | в соответствии с графиком |  | Отсутствие нарушений в ходе ГИА 2023 |
|  | Организация подачи апелляций от участников ГИА-9 о несогласии с выставленными баллами | в течение 2-х дней после объявления результатов |  |
|  | Организация участия выпускников 9-х классов в дополнительные сроки (при необходимости) | сентябрь 2022 |  | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2023 году |
|  | Организация обучения, проведение консультаций в рамках обеспечения общественного наблюдения за ГИА | январь-май 2023 | Масленникова Н.Л. | Своевременное информирование. |
|  | Участие должностных лиц, ответственных за проведение ГИА-9, в региональных совещаниях, научно-методических конференциях, семинарах | период подготовки к ГИА  в соответствии с планом ДО Ярославской области | Масленникова Н.Л. | Своевременное информирование. |
|  | Предоставление информации об организаторах на ГИА -9 (ОГЭ) | по запросу |  | Своевременная подача данных ГИА-9 |
|  | Создание базы данных об участниках ГИА-9 | по запросу |  | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 |
|  | Организация подачи заявления и согласий на обработку персональных данных выпускниками 9 классов для участия в ГИА (ОГЭ) | до 1 марта 2023 |  | Своевременная подача заявления всеми выпускниками |
|  | Ознакомление выпускников 9 классов, их родителей (законных представителей), учителей, работающих в 9 классах с нормативно – правовыми документами по ГИА | по мере поступления новых документов |  | Все выпускники 9 классов, их родители (законные представители), учителя, работающие в 9 классах, ознакомлены с нормативно – правовыми документами по ГИА |
|  | Ознакомление выпускников 9 классов, их родителей (законных представителей), учителей, работающих в 9 классах с процедурой проведения ОГЭ, правилами оформления бланков ОГЭ | ноябрь 2022  апрель 2023 | Масленникова Н.Л.  Косцова Е.Н. | Все выпускники 9 классов, их родители (законные представители), учителя, работающие в 9 классах, ознакомлены с процедурой проведения ОГЭ, правилами оформления бланков ОГЭ |
|  | Ознакомление выпускников 9 классов, их родителей (законных представителей) с телефонами "горячей линии" | ноябрь 2023 | Косцова Е.Н. | Все выпускники 9 классов, их родители (законные представители), учителя, работающие в 9 классах, ознакомлены с телефонами «горячей линии» |
|  | Доведение до выпускников 9 классов школы и их родителей (законных представителей) информации о ППЭ, времени проведения экзамена. | по мере поступления информации | Масленникова Н.Л.  Косцова Е.Н. | Своевременное информирование выпускников 9 классов и их родителей (законных представителей) |
|  | Ознакомление выпускников 9 классов, их родителей (законных представителей) с результатами экзаменов | аттестационный период | Масленникова Н.Л.  Косцова Е.Н. | Отсутствие нарушений в период ГИА |
|  | Оформление информационного стенда по процедуре проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании | Масленникова Н.Л.  Учителя -предметники | Своевременное оформление стенда школы |
|  | Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний | в течение года | Косцова Е.Н. | Отсутствие нарушений в период ГИА |
|  | Размещение информации по подготовке и процедуре проведения ГИА на сайте школы | ноябрь 2022-июнь 2023 | Соловцева И.А. | Своевременное размещение информации на сайте школы |
| **Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку (далее – ИС РЯ) как допуска к ГИА-9 в 2023 г** | | | | |
|  | Участие в тренировочном мероприятии по организации и проведению ИС РЯ | январь 2023 |  | Отсутствие нарушений |
|  | Проведение ИС РЯ  - основной срок  - дополнительный |  |  | Отсутствие нарушений в ходе организации ИС |
| **Подготовка к ОГЭ** | | | | |
|  | Диагностические и тренировочные работы по математике | ноябрь 2022 года  январь 2023 года  март 2023  Работы стадград. | Масленникова Н.Л.  Андреева С.М. | Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по математике, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ОГЭ |
|  | Диагностические и тренировочные работы по русскому языку | ноябрь 2022 года  январь 2023 года  март 2023 года | Масленникова Н.Л.  Шолина Е.А. | Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по русскому языку, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ОГЭ |
|  | Диагностические и тренировочные работы по предметам по выбору | ноябрь 2022 года  январь 2023 года  март 2023 года | Масленникова Н.Л.  Соловцева И.А.  Рябинина В.Е.  Спехова А.А. | Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по предметам по выбору, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ОГЭ |